## муниципальные и региональные
Муниципальное образование «город Фатеж», предварительный план по ремонту дорог и улиц на 2021-2024год
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид работ | Протяженность дороги, км | Ширина дороги, км | Наличие социально-значимых объектов на улице | Синхронизация с программами ЖКХ, да/нет | Наличие положит. заключения гос.экспертизы | Стоимость ремонта объекта, тыс.руб. | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах _______г., тыс. руб. |  |  |  | Количество жителей постоянно проживающих на улице | Наименование маршрутов транспорта, проходящего по улице
[10 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | п-к Загородний | 2022 | ремонт | 323 | 4.5 | нет | нет | нет | 3634 |  | 3634 |  |  | 84 | нет
2 | п-к Майский | 2021 | ремонт | 216 | 4.5 | нет | нет | нет | 1953 | 1953 |  |  |  | 56 | нет
3 | ул.Загородняя | 2021 | ремонт | 155 | 4.5 | гидротехнические сооружения | нет | нет | 2290 | 2290 |  |  |  | 56 | нет
4 | ул.Полевая | 2021 | ремонт | 835 | 4.5 | нет | нет | нет | 12621 | 12621 |  |  |  | 145 | нет
5 | п-к Восточный | 2022 | ремонт | 139 | 4.5 | нет | нет | нет | 1564 |  | 1564 |  |  | 45 | нет
6 | п-к Гагарина | 2022 | ремонт | 134 | 4.5 | нет | нет | нет | 1508 |  | 1508 |  |  | 48 | нет
7 | ул.Кирова | 2021 | ремонт | 371 | 4.5 | нет | нет | нет | 1491 | 1491 |  |  |  | 45 | нет
8 | ул.Суворова | 2022 | ремонт | 467 | 4.5 | нет | нет | нет | 5254 |  | 5254 |  |  | 62 | нет
9 | ул.Телевинова | 2022 | ремонт | 260 | 4.5 | нет | нет | нет | 2925 |  | 2925 |  |  | 58 | нет
10 | ул.Луговая | 2022 | ремонт | 342 | 4.5 | нет | нет | нет | 3848 |  | 3848 |  |  | 78 | нет
11 | ул.Дзержинского | 2021 | ремонт | 575 | 4.5 | редакция газеты "Фатежские будни" | нет | нет | 13820 | 13820 |  |  |  | 179 | нет
12 | ул.Комсомольская | 2022 | ремонт | 304 | 4.5 | нет | нет | нет | 3420 |  | 3420 |  |  | 125 | нет
13 | ул.Майская | 2021 | ремонт | 643 | 4.5 | метеостанция, Фатежские РЭС | нет | нет | 6001 | 6001 |  |  |  | 184 | нет
14 | ул.Набережная | 2023 | ремонт | 1868 | 4.5 | центральная районная больница | нет | нет | 21015 |  |  | 21015 |  | 168 | нет
15 | ул.Октябрьская | 2022 | ремонт | 245 | 4.5 | нет | нет | нет | 2756 |  | 2756 |  |  | 64 | нет
16 | ул.Советская | 2023 | ремонт | 200 | 4.5 | аптека | нет | нет | 8078 |  |  | 8078 |  | 124 | нет
17 | ул.Никитинская | 2021 | ремонт | 431 | 4.5 | нет | нет | нет | 11585 | 11585 |  |  |  | 638 | нет
18 | ул.Светлая | 2022 | ремонт | 130 | 4.5 | нет | нет | нет | 1463 |  | 1463 |  |  | 62 | нет
19 | ул.Урицкого | 2021 | ремонт | 800 | 4.5 | дом-музей им.Г.В.Свиридова, ветеренарная станция Фатежского района | нет | нт | 15720 | 15720 |  |  |  | 365 | нет
20 | ул.Артема | 2023 | ремонт | 187 | 4.5 | нет | нет | нет | 2103 |  | 2103 |  |  | 54 | нет
21 | ул.Веселая | 2021 | ремонт | 619 | 4.5 | федеральный суд, мировой суд | нет | нет | 18384 | 18384 |  |  |  | 236 | нет
22 | ул.Заречная | 2022 | ремонт | 913 | 4.5 | нет | нет | нет | 10271 |  | 10271 |  |  | 145 | нет
23 | ул.Молодежная | 2023 | ремонт | 390 | 4.5 | нет | нет | нет | 4388 |  |  | 4388 |  | 138 | нет
24 | ул.Тихая | 2023 | ремонт | 1128 | 4.5 | Фатежская средняя школа №2, Администрация города Фатежа | нет | нет | 12690 |  |  | 12690 |  | 925 | нет
25 | пер.Заводской | 2022 | ремонт | 218 | 4.5 | нет | нет | нет | 2453 |  | 2453 |  |  | 74 | нет
26 | ул.2-я Мирная | 2024 | ремонт | 242 | 4.5 | нет | нет | нет | 2723 |  |  |  | 2723 | 64 | нет
27 | ул.2-я Набережная | 2024 | ремонт | 104 | 4.5 | нет | нет | нет | 1170 |  |  |  | 1170 | 24 | нет
28 | ул.Восточная | 2021 | ремонт | 619 | 4.5 | детский сад "золотой ключик", детский сад г.Фатеж, Прокуратура | нет | нет | 19126 | 19126 |  |  |  | 378 | нет
29 | ул.Цветочная | 2024 | ремонт | 870 | 4.5 | нет | нет | нет | 9788 |  |  |  | 9788 | 56 | нет
30 | ул.Солнечная | 2023 | ремонт | 800 | 4.5 | нет | нет | нет | 9000 |  |  | 9000 |  | 68 | нет
31 | ул.Садовая | 2024 | ремонт | 192 | 4.5 | нет | нет | нет | 2160 |  |  |  | 2160 | 36 | нет
32 | ул.Фатежская | 2024 | ремонт | 570 | 4.5 | нет | нет | нет | 6413 |  |  |  | 6413 | 38 | нет
33 | пер.Веселый | 2024 | ремонт | 95 | 4.5 | нет | нет | нет | 1068 |  |  |  | 1068 | 6 | нет
| ВСЕГО: | [7 empty] | 222683 | 102991 | 37565 | 55171 | 23322 | 4828

## Лист1
город Дмитриев
План по ремонту дорог и улиц на 2021-2024 г.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид работ | Протяженность дороги, км | Наличие положит. заключения гос.экспертизы (3) | Стоимость объекта, тыс.руб. (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах _______г., тыс. руб. |  |  |  | Количество жителей постоянно проживающих на улице
[7 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 |  |  | ремонт
2 |  |  | ремонт
3 |  |  | ремонт
4 |  |  | ремонт
5 |  |  | ремонт
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид работ | Протяженность дороги, км | Наличие положит. заключения гос.экспертизы (3) | Стоимость объекта, тыс.руб. (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах _______г., тыс. руб. |  |  |  | Количество жителей постоянно проживающих на улице
[7 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | ул. Володарского | 2021 | реконструкция | 1.8 | на экспертизе | 58846.836 | 58846.836 |  |  |  | 1020
2 | ул. Землячки | 2022 | реконструкция | 1.1 | разрабатывается ПСД | 30000 |  | 30000 |  |  | 830
3 |  |  | ремонт
4 |  |  | ремонт
5 |  |  | ремонт